## DP Activity
DP Activity
# | Action Code | Project | Document Code / Module Code | DP Task/Action | Process | Type of Defect | Priority | Severity | Created By | Role | Create Date | Assign to | Role | Target Date | Review Date | Result | Status | In Time?
1 | FAP/DP01 | FAP | FAP_Project Plan_v1.0_EN | Chỉnh phông chữ về Time new roman 11, căn chỉnh lại các bảng | Requirement | Doc_Grammar | High | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02882 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes | Urgent | DucHNSE02882 | Cod_Command | UI_Label/Message
3 | FAP/DP03 | FAP | FAP_Project Plan_v1.0_EN | Tính lại effort: 1 Person-day= 8 hours | Requirement | Doc_Format/Template | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02883 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes | High | ThuyLMSE02881 | Cod_Compile | UI_Layout
4 | FAP/DP04 | FAP | Prototype | Bổ sung thêm các chức năng, chỉnh lại các màn hình cho phù hợp với người dùng | Requirement | Other | High | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02884 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes | Medium | HieuTMSE02778 | Cod_Other | UI_Position/Size
5 | FAP/DP05 | FAP | FAP_Project Schedule_v1.0_EN | Chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với lịch trình của trường | Requirement | Other | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02885 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes | Low | HaiDTSE02856 | Cod_Redundancy Code
6 | FAP/DP06 | FAP | FAP_Project Schedule_v1.0_EN | Coding và Unit test gộp lại thành 1 phase | Requirement | Doc_Format/Template | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02886 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes | Critical | HoangNMSE02819 | Cod_Register | Open
7 | FAP/DP07 | FAP | FAP_Project Schedule_v1.0_EN | Chỉnh lại thời gian làm giữa các phase sao cho bằng nhau | Requirement | Doc_Format/Template | High | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02887 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes | High | LucPTSE02923 | Doc_Documentation | Closed
8 | FAP/DP08 | FAP | FAP_Project Schedule_v1.0_EN | Chỉnh lại công việc của từng thành viên ở mỗi phase | Requirement | Doc_Format/Template | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02888 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes | Medium | Nguyen Van Sang | Doc_Format/Template | Cancelled
10 | FAP/DP10 | FAP | FAP_Project Schedule_v1.0_EN | Không để các Progress report làm Milestone | Requirement | Doc_Grammar | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02889 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes | Low |  | Doc_Grammar
16 | FAP/DP16 | FAP | FAP_ CM Plan_v1.0_EN | Update lại tên tài liệu | Requirement | Doc_Documentation | High | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 2015-12-06 | DucHNSE02882 | Developer | 15/6/2015 | 15/6/2015 | Done | Closed | Yes |  |  | Fun_Feature Missing | Supervisor
17 | FAP/DP17 | FAP | FAP_Software Requirements Specification_v1.0_EN | Chỉnh phông chữ về Time new roman 11, căn chỉnh lại các bảng | Requirement | Doc_Grammar | High | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | ThuyLMSE02881 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes |  |  | Fun_Incomplete Function | Developer
20 | FAP/DP20 | FAP | FAP_Software Requirements Specification_v1.0_EN | Mô tả chi tiết cho Summary | Requirement | Doc_Documentation | Medium | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | ThuyLMSE02882 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes |  |  | Fun_Wrong Business logic | Tester
22 | FAP/DP22 | FAP | FAP_Software Requirements Specification_v1.0_EN | Đánh số Figure và Table | Requirement | Doc_Format/Template | Medium | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | ThuyLMSE02883 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes |  |  | Other
26 | FAP/DP26 | FAP | FAP_Test Plan_v1.0_EN | Update milestion theo như schedule | Test | Doc_Documentation | Medium | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | ThuyLMSE02884 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
27 | FAP/DP27 | FAP | FAP_Test Plan_v1.0_EN | Bỏ Regresstion Test, bổ sung Data and data intigrity test | Test | Doc_Documentation | Medium | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | ThuyLMSE02885 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
30 | FAP/DP30 | FAP | FAP_Test viewpoint_v1.0_EN | Mô tả chi tiết cho mà hình hiển thị | Test | Doc_Documentation | Medium | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | LucPTSE02923 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
32 | FAP/DP32 | FAP | FAP_Screen design_v1.0_EN | Đánh số Figure và Table | Design | Doc_Format/Template | High | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | ThuyLMSE02881 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
36 | FAP/DP36 | FAP | FAP_Architectural design_v1.0_EN | Vẽ lại mô hình kiến trúc | Design | Doc_Documentation | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | HieuTMSE02778 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
37 | FAP/DP37 | FAP | FAP_Architectural design_v1.0_EN | Thêm mục tiêu, ràng buộc | Design | Doc_Documentation | Medium | Low | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | HieuTMSE02779 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
38 | FAP/DP38 | FAP | FAP_Architectural design_v1.0_EN | Package design: mô tả vai trò và chức năng của từng thành phần | Design | Doc_Documentation | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | HieuTMSE02780 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
39 | FAP/DP39 | FAP | FAP_Architectural design_v1.0_EN | Process view: Dùng activity diagram | Design | Doc_Documentation | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | HieuTMSE02781 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
40 | FAP/DP40 | FAP | FAP_Architectural design_v1.0_EN | Deployment view: dùng deployment digram | Design | Doc_Documentation | High | Medium | Nguyen Van Sang | Supervisor | 19/6/2015 | HieuTMSE02782 | Tester | 20/6/2015 | 25/6/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP41 | FAP | FAP_Integration Test Case_v1.1_EN | Khi chưa login vào web click wishlist bắn NullReferenceException | Test | Cod_Command | High | Medium | HieuTMSE02778 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02856 | Developer | 15/7/2015 | 17/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP42 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Display Personal Page: Không hiện tên user | Test | Cod_Command | High | Medium | HieuTMSE02778 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02857 | Developer | 15/7/2015 | 17/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP43 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Sau khi nhấn Like => Dislike thì không thể like/dislike post nữa | Test | Cod_Command | High | Medium | HieuTMSE02778 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02858 | Developer | 15/7/2015 | 17/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP44 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Ở trang Search Result click Noti & Friend Request không hiện gì | Test | Cod_Command | High | Medium | HieuTMSE02778 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02859 | Developer | 15/7/2015 | 17/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP45 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Chọn Edit Post ở post thumbnail hiện ra 1 khung edit post không có button | Test | Cod_Command | High | Medium | HieuTMSE02779 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02860 | Developer | 15/7/2015 | 17/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP46 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Chưa điền gì vào khung Search nhấn enter ra toàn bộ bài viết hiện có | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02881 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02861 | Developer | 15/7/2015 | 17/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP47 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhấn vào search button không có gì xảy ra | Test | Fun_Feature Missing | High | Medium | ThuyLMSE02882 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02862 | Developer | 15/7/2015 | 17/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP48 | FAP | FAP_Integration Test Case_v1.1_EN | Chưa login nhấn nút Add to wishlist cũng sáng lên Chưa login vào wishlist bị NullReferenceException | Test | Cod_Command | High | Medium | ThuyLMSE02883 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02863 | Developer | 15/7/2015 | 17/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP49 | FAP | FAP_Integration Test Case_v1.1_EN | Chưa login cũng like/unlike/dislike/undislike được | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02884 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02864 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP50 | FAP | FAP_Integration Test Case_v1.1_EN | Chưa login không thể xem Post Details | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02885 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02865 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP51 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhấn vào View All trong trang Timeline không có gì xảy ra | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02886 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02866 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP52 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Thu nhỏ khung browser còn 1/2 màn hình thì thanh search biến mất, bên User Profile cũng bị vỡ form | Test | Cod_Other | High | Medium | ThuyLMSE02887 | Tester | 2015-08-07 | HaiDTSE02867 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP53 | FAP | FAP_Integration Test Case_v1.1_EN | Chưa login vẫn hiện menu nhỏ Edit/Delete Post: + Click Edit vẫn hiện khung Edit nhưng không cho Save + Click Delete vẫn delete được, nhưng F5 lại thì hiện báo lỗi | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02888 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02868 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP54 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Bấm vào link tên người post bài không vào được Timeline người đó | Test | Cod_Command | High | Medium | ThuyLMSE02889 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02869 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP55 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Hiện tại vẫn tạo được post không có nội dung | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02890 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02870 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP56 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Edit post với nội dung quá dài sẽ kéo dài khung post => bị bài phía dưới đè lên các dòng bên dưới content | Test | Cod_Other | High | Medium | ThuyLMSE02891 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02871 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP57 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Có thể edit thành công post của người khác | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02892 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02872 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP58 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Delete bài của người khác thành công | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02893 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02873 | Developer | 15/7/2015 | 20/7/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP59 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhập sai password thì không hiển thị error message | Test | Cod_Other | High | Medium | LucPTSE02923 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02874 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP61 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Chưa nhận được request | Test | Cod_Other | High | Medium | LucPTSE02924 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02875 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP62 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhập email không hợp lệ không hiển thị error message | Test | Cod_Command | High | Medium | LucPTSE02925 | Tester | 15/7/2015 | HaiDTSE02876 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP63 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Không nhập gì click "Send" không hiển thị error message | Test | Cod_Command | High | Medium | LucPTSE02926 | Tester | 29/7/2015 | HaiDTSE02877 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP64 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhập mail hợp lệ có gửi mail đến người dùng nhưng chưa có message thông báo. | Test | Cod_Command | High | Medium | LucPTSE02927 | Tester | 29/7/2015 | HaiDTSE02878 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP65 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhập quá 100 ký tự không hiển thị error message | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | LucPTSE02928 | Tester | 29/7/2015 | HaiDTSE02879 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP66 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Sử dụng email khác với email đã đăng ký không hiển thị error message | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | LucPTSE02929 | Tester | 29/7/2015 | HaiDTSE02880 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP69 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Ấn like/dislike bị đẩy về đầu trang | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | LucPTSE02930 | Tester | 29/7/2015 | HaiDTSE02881 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP70 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Delete comment mà không có thông báo "Delete this comment?" | Test | Cod_Command | High | Medium | LucPTSE02931 | Tester | 29/7/2015 | HaiDTSE02882 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP71 | FAP | FAP_Integration Test Case_v1.1_EN | Sau khi đăng nhập vào FB nhấn Add to wishlist rồi vào Wishlist hiện thông báo lỗi. | Test | Cod_Command | High | Medium | ThuyLMSE02881 | Tester | 29/7/2015 | HaiDTSE02883 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP72 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Hiện chữ cái trên khung định vị location thay vì biểu tượng thời tiết | Test | Cod_Other | High | Medium | ThuyLMSE02882 | Tester | 29/7/2015 | HaiDTSE02884 | Developer | 2015-05-08 | 2015-10-08 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP73 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Di chuột liên tục qua các bài post ở Home thì bài post nháy không dừng lại | Test | Cod_Other | High | Medium | ThuyLMSE02883 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02885 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP74 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Chọn view profile của chính mình hiện lỗi | Test | Cod_Other | High | Medium | ThuyLMSE02884 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02886 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP75 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Address viết sai chính tả thành adress | Test | Cod_Other | High | Medium | ThuyLMSE02885 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02887 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP76 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Không điền gì vào khung search cũng fix cứng search với cụm: "Search for places, tour rooms, people..." | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02886 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02888 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP77 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Lỗi hiển thị edit post với nội dung quá dài | Test | Cod_Other | High | Medium | ThuyLMSE02887 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02889 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP78 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Không cần nhập text cho reason mà chọn 1 trong các reason từ combo box | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02888 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02890 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP79 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhấn Like/Unlike liên tục => số like, unlike tăng liên tục | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02889 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02891 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP80 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Edit post có thể để trống phần content | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02890 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02892 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP81 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhập email chưa đăng ký không hiển thị error message | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | LucPTSE02923 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02893 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP82 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Nhập sai cả email và password nhưng không hiển thị error message | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | LucPTSE02924 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02894 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP83 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Điền đúng thông tin nhưng không register được | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | LucPTSE02925 | Tester | 2015-10-08 | HaiDTSE02895 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP84 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Dùng email đã được sử dụng đăng ký lại vẫn register được | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | LucPTSE02926 | Tester | 2015-10-08 | DucHNSE02882 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP87 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Post bài không có nội dung hiện exception | Test | Cod_Command | High | Medium | ThuyLMSE02881 | Tester | 2015-10-08 | DucHNSE02883 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP89 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Không thể upload video trên Firefox | Test | Cod_Other | High | Medium | ThuyLMSE02882 | Tester | 2015-10-08 | DucHNSE02884 | Developer | 13/8/2015 | 14/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP90 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Hiện thời gian up bài không hợp lý (-34s xem hình đính kèm) | Test | Cod_Compile | High | Medium | ThuyLMSE02883 | Tester | 2015-10-08 | DucHNSE02885 | Developer | 13/8/2015 | 17/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP91 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Upload 3 ảnh, hiện ngoài Homepage 3 ảnh nhưng vào post details chỉ có 1 ảnh | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02884 | Tester | 2015-10-08 | DucHNSE02886 | Developer | 13/8/2015 | 17/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP92 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Khi chưa upload ảnh xong mà nhấn Post thì hiện lỗi: Maximum request length exceeded. => Disable nút Post khi chưa upload photo/video xong | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02885 | Tester | 2015-10-08 | DucHNSE02887 | Developer | 13/8/2015 | 17/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP93 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Sau khi click xem Notification => Click xem 1/5 noti => sang trang khác vẫn hiển thị có 5 noti | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02886 | Tester | 15/8/2015 | DucHNSE02888 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP94 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | End date trước Start date cũng có thể tạo phòng | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02887 | Tester | 15/8/2015 | DucHNSE02889 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP95 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Có thể tạo room không có Room name | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02888 | Tester | 15/8/2015 | DucHNSE02890 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP96 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Create event trên Timeline mà không điền gì hiện exception | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02889 | Tester | 15/8/2015 | DucHNSE02891 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP97 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Report User mà nội dung các option là của report post | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02890 | Tester | 15/8/2015 | DucHNSE02892 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP99 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Upload file rar trong phần upload video, sau khi post click vào thì hiện exception | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02891 | Tester | 15/8/2015 | HaiDTSE02856 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP100 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Delete comment mà không giảm số đếm comment | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02892 | Tester | 15/8/2015 | HaiDTSE02857 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP101 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Ấn edit comment => Enter: Mất luôn comment | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02893 | Tester | 15/8/2015 | HaiDTSE02858 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
| FAP/DP102 | FAP | FAP_System Test Case_v1.1_EN | Kéo xuống những bài load more => không like dislike add to wishlist được | Test | Fun_Wrong Business logic | High | Medium | ThuyLMSE02894 | Tester | 15/8/2015 | HaiDTSE02859 | Developer | 17/8/2015 | 20/8/2015 | Done | Closed | Yes
Note on B3: Project code/DPxx
Note on C3: Project code
Note on H3: The importance of the defect
Note on I3: The degree of negative impact on the quality of software
Note on Q3: Result after fixed
Note on S3: Yes: In time No: Not in time Open: Not implemented yet