## Q&A
Q&A管理シート
| プロジェクトコード： | DDL
| Q&A管理者： | Vũ Ngọc Trung
| 最終更新日 | 2015-09-17 23:53
| オープン項目数 | 0
| 確認中項目数 | 1
0 | 0 | 9
| キャンセル項目数 | 0
| 合計 | 10
項番 | ロケーション | 質問 | 回答 | 重要度 | 作成日 | 作成者 | 回答者 | 回答期限 | 回答日 | ステータス | 結論 | 質問種別 | タイトル | プロセス | 備考 | 参照
1 | ドラフト要求 | ２０１５年０９月１５日 ジャワと.NETはどちら技術になったほうがいいですか？ Should we choose PHP or .NET to the main technology? | プロジェクトにあいますから、.NETになったほうがいいです。そしてチームメンバーはいろいろな.NETの経験があります。 should use .net because it fit as many library project support and many team members have experience with .NET | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | 要求
2 | プロセス | ２０１５年０９月１５日 毎週先生に仕事の進度が報告するはいつですか？ [EN] What time do we meet teacher in order to report rate of progress every week? | 水曜日に１２．２０ 時午後 から １時午後 まで 12.20 P.M - 1 P.M Wednesday and Friday | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
3 | プロセス | ２０１５年０９月１５日 プロジェクトを開発するためにどのプロセスを使いますか？ [EN] What process do we use to develope this project? | FPTソフトウェアのプロセスを使います。 We use FPT's process | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
4 | ドラフト要求 | ２０１５年０９月１５日 ユーザーがログインしないと、DDLの特長を使えますか？ If user isn't login to system, could they use DDL's feature? | はい,ユーザーはDDLフィーチャーを使用することができます。 yes, user can use DDL's feature. | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | 要求
5 | ドラフト要求 | どれブラウザはテストにつかいますか？ which browser does team use to test? | クローム ４０以上とFirefox３０以上です。 Chrome 40 or above and Firefox 30 or above | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年８月２５日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | テスト
6 | プロセス | どこにソースコードを保存し管理しますか。 Where do we save and manage source code? | Github.com です。 Github.com. | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
7 | プロセス | ２０１５年０９月１５日 通信するためにどのようなツールをつかったほうがいいですか。 What tool we should use to communicate? | Gmailの、スカイプ、モバイル、Facebookの を使用します。 Gmail, skype, mobile, facebook | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
８ | ドラフト要求 | ２０１５年９月１５日 プロジェクトを開発するためにどのフレームワークを使いますか？ What Framework do we use to develope this project? | MVC5 | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認中 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | プロジェクト管理
９ | ドラフト要求 | ２０１５年０９月１５日 どうやってバッカーがお金を送るんか。 How does backer send money? | Baokim.vnやpaypal.comを使用します。 Use Baokim.vn or paypal.com. | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | 設計
10 | ドラフト要求 | バッカーはバッカーのアイデンティティを表示しなければなりませんか。 Does backer need to show there identity? | 彼らは、管理者が、勧誘員の必要がないため表示する必要がありますか？ They need to show for admins but no need for canvasser? | 高 | ２０１５年９月１５日 | ManhLN | SangNV | ２０１５年９月１６日 | ２０１５年９月１６日 | 確認済 | ２０１５年９月１６日 | 明確化 |  | 要求